PHARMAESSENTIA CORP. (6446.TW) ｜ CYBER RESILIENCE MASTER WBS

藥華醫藥集團 全球資安韌性治理與戰時應變
12 個月落地實施專案工作分解結構 (Detailed WBS)

Cyber Resilience Governance Model & Comprehensive 4-Phase Implementation Framework

✦ 報告人：Howard Liao Ph.D. (廖倫豪 博士) ｜ Group CISO 候選人 ✦ 呈報對象：藥華醫藥 董事會 ｜ 審計委員會 ｜ 總經理 ｜ 人資長 ｜ 法務主管 ✦ 安全密級：極機密 (TLP:AMBER) ｜ 專案編號：PE-6446-WBS-2026-V3 ✦ 適用標準：NIST CSF 2.0 / FDA 21 CFR Part 11 / ISO/IEC 27001:2022 / ICH Q9(R1) GxP / ISO 42001

一、 專案總綱與生醫資安治理哲學 (Executive Mandate)

我是廖倫豪博士。本工作分解結構（WBS）全面整合藥華醫藥（6446.TW）面對 2026 年 8 月重大網攻事件之戰時處置實務，並對齊頂級生醫跨國藥廠之「Cyber Resilience Governance Model」。專案核心旨在落實「董事會監督、CEO／總經理承擔、集團 CISO 統籌、IT 與品質單位共同落地」的組織治理，堅決不複製群創等純工廠 OT 模式，而是將治理重心牢牢錨定於守護藥華藥研發核心專利（Besremi® CMC）、臨床與病患資料、GxP 電腦化系統（LIMS/QMS/ERP）以及全球跨國供應鏈。本 WBS 規劃 12 個月四階段全域推進路徑，確保將 ISO 27001 認證合規升級為「可偵測、可鑑識、可復原、可向董事會負責」的企業免疫能力。

✦ 專案戰略北極星 (Strategic North Star)： 「保護研發與臨床價值、確保 GxP 與資料完整性、維持全球營運與供應韌性、並讓董事會能做出可追溯風險決策的企業治理功能。」

二、 12 個月四階段工作分解結構總表 (12-Month Master WBS)

| WBS 代碼 | 工作包名稱 (Work Package) | 工作內容與技術措施 (Detailed Activities) | 核心交付成果 (Deliverables) | 主責角色 (RACI) | 時程 SLA | 驗收標準 (Acceptance) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 【WBS 1.0】 階段一：事件止血、司法鑑識與核心資產清查 (Assess & Immediate Containment) （時程標竿：0–30 天） |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 外部 DFIR 鑑識進駐與特權證據保全 | • 簽署正式法律委任合約，確立 Attorney-Client Privilege。 • 採集 RAM Dump、磁碟映像檔與 KAPE 假影包。 • 建立符合司法標準之 SHA-256 監管鏈（Chain of Custody）。 | 《DFIR 法律委任書》 《數位證據監管鏈清冊 (CoC)》 原始鑑識映像檔案包 | 外部法務 / DFIR Lead / CISO | T+4h 至 T+18h | 鑑識程序具法律訴訟防禦性，SHA-256 雜湊碼無竄改。 |
| 1.2 | 攻擊鏈逆向分析與王冠資產比對 | • 逆向剖析 MITRE ATT&CK 攻擊路徑與 C2 通訊。 • 比對暗網釋出檔案與子公司財務/行政通訊錄。 • 逐一檢驗 Besremi® CMC 專利加密金鑰與台中廠隔離狀態。 | 《MITRE 攻擊路徑與 IOC 特徵清冊》 《暗網資料外洩比對報告》 《CMC 專利完整性核實書》 | 資深鑑識專家 / QA Lead / CISO | T+36h 至 T+48h | 確認核心專利 CMC 零外洩，台中蛋白質廠 100% 穩定。 |
| 1.3 | 外部曝險測繪與仿冒網域緊急阻斷 | • 全域外部攻擊面（EASM）資產清查。 • 針對 pharmaessentiacorp.com 等惡意仿冒網域通報 Takedown。 • 與 Registrar 及 TWCERT/CC 連線處置。 | 《外部攻擊面測繪地圖 (EASM)》 《仿冒網域阻斷證明公文》 | SecOps / 法務 / CISO | T+24h | 惡意網域全域 DNS 解析阻斷，外部開放高風險 Port 清零。 |
| 1.4 | 身分止血與全域端點防護補齊 | • 強制清查泛泰醫療等 18 台端點盲點，補齊 EDR Agent。 • 執行 Active Directory krbtgt 帳號兩次重置。 • 盤點高權限 Domain Admin / Cloud Root，回收幽靈特權。 | 《EDR 100% 覆蓋率確認單》 《AD 特權輪替日誌》 《緊急控制清單 (Immediate Fixes)》 | 基礎架構組 / SecOps / CISO | T+72h | 全域端點 EDR 覆蓋率達 99.6% 以上，未授權特權帳號清零。 |
| 1.5 | 不可變備份健康審計與乾淨還原 | • 審計 AWS S3 Object Lock (WORM) 與離線磁帶備份。 • 搭建 Clean Room 隔離沙箱執行非對稱還原驗證。 • 確認關鍵 ERP/LIMS 備份未遭勒索軟體邏輯破壞。 | 《不可變備份健康審計報告》 《Clean Room 驗證放行記錄》 | IT 維運主管 / CISO | T+48h 至 T+72h | 備份映像具防竄改 WORM 鎖定，乾淨還原成功率 100%。 |
| 1.6 | 主管機關重訊通報與法規答辯 | • 彙整客觀鑑識數據，釐清資料外洩範圍與 GxP 衝擊。 • 依法規時效呈報證交所重大訊息與主管機關調查報告。 • 嚴守「以鑑識證據為準，不以早期假設為基礎」原則。 | 《證交所重大訊息申報稿》 《主管機關技術申報答辯書》 《DFIR 正式結案總結報告》 | 總經理 / 法務長 / CISO | T+7d 至 T+14d | 法規通報 100% 合規準時，避免因過度承諾引發監管裁罰。 |
| 【WBS 2.0】 階段二：組織成型、防禦加固與制度化治理 (Design & Foundation) （時程標竿：31–90 天） |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | CISO 直屬核心團隊建置與人才盤點 | • 依 9–14 人目標 Operating Model 盤點現有人力。 • 明確 6 大功能單位 JD（GRC、SecOps、Eng、GxP、BCP、Office）。 • 評估既有同仁專長轉任與外部高階職能補強缺口。 | 《CISO 核心編制組織職掌手冊》 《現有人才盤點與補強計畫》 《職能外包與內部自建權衡矩陣》 | HR 人資長 / CISO | 第 31–60 天 | 核心 6 大功能主管到位，落實漸進過渡，團隊穩定無動盪。 |
| 2.2 | 跨部門資安治理委員會正式制度化 | • 由 CEO 擔任 Sponsor、CISO 擔任執行召集人。 • 納入 CIO、QA、RA、法務、研發、製造、HR、內稽 10 大職能。 • 召開首屆正式會議，確立跨部門風險取捨與資源決策機制。 | 《資安治理委員會組織章程》 《首屆委員會會議紀錄與決議簿》 《高風險接受（Risk Acceptance）流程》 | CEO / CISO / 跨部門主管 | 第 45 天 | 委員會每月定期召開，跨部門資源衝突具升級裁決機制。 |
| 2.3 | 全域 FIDO2 抗釣魚 MFA 與 PAM 導入 | • 關鍵系統（SAP、LIMS、VPN、M365）強制啟用 FIDO2 MFA。 • 導入特權帳號管理（PAM），落實動態一次性密碼與連線側錄。 • 建立 Joiner-Mover-Leaver (JML) 身分生命週期自動收回。 | 《特權身分零信任實施辦法》 《FIDO2 MFA 全域覆蓋率查核表》 《PAM 特權金鑰庫建置證明》 | Security Engineering / IT / CISO | 第 45–75 天 | 關鍵系統抗釣魚 MFA 覆蓋率 100%，特權操作具完整審計日誌。 |
| 2.4 | 三層事件應變模型與實兵演練機制 | • 制定 Level 1（一般）、Level 2（重大）、Level 3（危機）應變準則。 • 編制 Ransomware、BEC、帳密遭竊、供應鏈中斷 SOP。 • 舉行全集團跨部門桌面兵棋推演（Tabletop Exercise）。 | 《三層事件應變標準作業程序 (SOP)》 《SEV-1 重大危機戰時應變手冊》 《跨部門資安兵推總結報告》 | SecOps / QA / 法務 / CISO | 第 60–90 天 | 各單位熟悉升級門檻，兵推發現缺失 100% 納入 CAPA。 |
| 2.5 | 全球郵件 DMARC 強制與網路微隔離 | • 全球官方網域全面推動 DMARC p=reject 策略阻斷偽冒信件。 • 實施核心主機網段微隔離（Micro-segmentation）。 • 複查台中廠與外部連線之 Purdue Model 實體隔離實效。 | 《DMARC p=reject 生效驗證單》 《核心網段微隔離規則庫》 《台中廠 Purdue Model 隔離確效清單》 | 網路通訊組 / CISO | 第 60–90 天 | 偽冒藥華藥網域郵件 100% 阻斷，工廠 OT 與 IT 完全隔離。 |
| 2.6 | 董事會一頁式 KRI 儀表板與投資商業案 | • 將技術指標轉化為商業語言，建立 6 大構面 KRI/KPI。 • 編制年度資安預算效益商業個案（Business Case）。 • 呈報董事會與審計委員會首季治理成果與後續投資效益。 | 《董事會一頁式資安治理儀表板 v1》 《年度資安投資商業個案評估書》 《董事會與審計會呈報簡報 (16:9)》 | CISO / 財務主管 / 審計會 | 第 75–90 天 | 董事會報告按期率 100%，資安預算與商業目標精準對齊。 |
| 【WBS 3.0】 階段三：深層整合、GxP 品質確效與供應鏈管理 (Scale & Quality Integration) （時程標竿：3–6 個月） |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 24×7 外部 MDR/SOC 整合與日誌中台 | • 遴選並對接頂級 24×7 託管式偵測應變（MDR/SOC）服務。 • 關鍵受管制系統、雲端與端點安全日誌集中接入 SIEM。 • 調優生醫專屬用例（Use Cases），壓降警報雜訊。 | 《MDR 24×7 服務等級協議 (SLA)》 《SIEM 全球日誌架構手冊》 《MTTD/MTTR 監控即時看板》 | SecOps / MDR 廠商 / CISO | 第 4–5 個月 | 關鍵系統日誌接入率 >95%，MTTD <15 分鐘，MTTR <60 分鐘。 |
| 3.2 | 漏洞自動化生命週期與修補 SLA 落地 | • 建立自動化弱點掃描與外部攻擊面優先級排序流程。 • 訂定 SLA：Critical 弱點 72 小時修補、High 弱點 14 天修補。 • 建立補丁上線前之相容性與 GxP 確效回歸測試標準。 | 《全集團弱點管理與修補規範》 《每月弱點修補達標率統計表》 | SecOps / 應用組 / CISO | 第 4–6 個月 | Critical/High 弱點 SLA 內修補率達 95% 以上。 |
| 3.3 | GxP 受管制系統資安風險分級與 CSV/CSA 確效 | • 盤點 LIMS、QMS、DMS、ERP 及臨床 EDC 受管制系統。 • 深度協同 QA 建立 CSV/CSA 電腦化系統資安審查標準。 • 驗證變更控制程序符合 FDA 21 CFR Part 11 及 ICH Q9(R1)。 | 《GxP 受管制系統資安風險分級清冊》 《CSV/CSA 資安確效審查標準》 《FDA 21 CFR 11 合規檢驗報告》 | GxP 資安專員 / QA 主管 / CISO | 第 4–6 個月 | 高風險 GxP 系統完成資安風險評估率達 100%。 |
| 3.4 | ALCOA+ 資料完整性與 Audit Trail 監控 | • 針對實驗室檢驗數據與生產批次記錄實施防竄改保護。 • 導入 UEBA 智慧稽核日誌，自動比對異常時間修改紀錄。 • 建立 Audit Trail 缺失之 CAPA 即時改善閉環流程。 | 《ALCOA+ 資料完整性控制矩陣》 《Audit Trail 自動化監測規則書》 《CAPA 缺失改善追蹤清單》 | QA Lead / UEBA 專員 / CISO | 第 5–6 個月 | Audit Trail 缺失 CAPA 準時結案率達 95% 以上。 |
| 3.5 | 第三方供應鏈與外包商風險治理 (TPRM) | • 針對 CRO、CDMO、CMO 及雲端服務商建立風險分級。 • 於所有商業合約增訂強制性資安基準與重大事件通報條款。 • 實施廠商遠端維運專用跳板機（Bastion Host）與側錄。 | 《第三方供應鏈資安管理辦法 (TPRM)》 《外包合約資安標準條款範本》 《關鍵供應商年度稽核查核表》 | 法務 / 供應鏈主管 / CISO | 第 5–6 個月 | 高風險第三方資安審查覆蓋率 100%，合約資安條款納入率 100%。 |
| 3.6 | 業務衝擊分析 (BIA) 與災難復原實戰演練 | • 重新核定全集團 Tier-1 核心系統 RTO (<4h) 與 RPO (<15m)。 • 驗證跨區域雲端異地備援及實體不可變備份 WORM 機制。 • 執行跨系統全業務無預警乾淨還原實兵切換演練。 | 《集團業務衝擊分析 (BIA) 報告書》 《不可變備份實體還原演練紀錄》 《BCP/DR 災難復原演練總結報告》 | BCP 專員 / IT 主管 / CISO | 第 6 個月 | Tier-1 系統備份還原成功率 100%，RTO/RPO 達標率 >95%。 |
| 【WBS 4.0】 階段四：全球子公司納管、AI 治理與常態免疫 (Global Adaptive Resilience) （時程標竿：6–12 個月） |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 全球海外子公司與泛泰醫療全面納管 | • 將美國、日本、歐洲等海外營運據點納入統一資安基線。 • 整合泛泰醫療及各附屬單位身分目錄與 EDR 監控體系。 • 消除跨國資訊架構孤島，落實集團總部集中審計與合規。 | 《集團全球統一資安基線 (Baseline)》 《海外據點資安合規清單》 《跨國網路安全審計總結書》 | 海外 IT / GRC / CISO | 第 7–9 個月 | 全球子公司 100% 納入總部監控，消除影子 IT 盲點。 |
| 4.2 | 董事會層級重大危機跨國跨職能兵棋演練 | • 模擬跨國供應鏈中斷、勒索攻擊與營業秘密外洩複合危機。 • 演練董事會重大決策、跨國法規通報與國際媒體危機公關。 • 驗證 C-Suite 在高度不確定情境下之指揮與法遵決策能力。 | 《董事會跨國危機兵推腳本》 《演練評估與改善行動清單》 《危機溝通與外部發言指引》 | CEO / 董事長 / CISO | 第 9–10 個月 | 董事會高度評價，決策鏈反應時間縮短 50% 以上。 |
| 4.3 | ISO/IEC 27001:2022 持續改善與年度複審 | • 執行年度全域資安內部稽核與管理審查會議（MRM）。 • 針對新納入系統與海外據點更新 SoA 適用性聲明。 • 順利通過國際第三方驗證機構之年度監督查核。 | 《ISO 27001:2022 內部稽核報告》 《管理審查會議紀錄》 《年度持續有效性驗證證書》 | GRC 主管 / 內稽主管 / CISO | 第 10–11 個月 | 內外稽核重大缺失零逾期，合規體系健康運轉。 |
| 4.4 | 企業級生醫 AI 研發治理 (ISO 42001) | • 針對新藥分子篩選與生物資訊 AI Pipeline 建立治理準則。 • 導入 ISO 42001 AI 安全生命週期（AISDLC）架構。 • 結合 UEBA 監控演算法數據存取，嚴防模型逆向與專利洩密。 | 《生醫 AI 研發治理實施辦法》 《AI 模型存取權限審計清冊》 《新藥分子研發專利防竊矩陣》 | CTO / GRC / CISO | 第 10–12 個月 | 新藥研發 AI 模型具可追溯性，專利分子式零外流。 |
| 4.5 | 獨立第三方紅藍軍全真攻防演練 (Red Teaming) | • 聘請頂級獨立資安團隊執行不限路徑之實戰紅隊演練。 • 檢驗組織防禦（Blue Team）之偵測速度與阻斷能力。 • 產出威脅防禦矩陣並完成所有高風險弱點根除。 | 《獨立紅隊攻防實戰演練報告》 《防禦偵測差距改善矩陣》 | 外部紅隊 / SecOps / CISO | 第 11 個月 | 驗證防禦體系在無預警攻擊下之真實韌性與及時攔阻率。 |
| 4.6 | 專案年度總驗收與常態化運營移交 | • 全面檢核 6 大類考核 KPI/KRI 達成率。 • 編制年度資安治理白皮書並向董事會提交正式成果報告。 • 穩健移交為日常主動免疫監控 Cadence，確立常態運作機制。 | 《藥華醫藥全球資安年度總結白皮書》 《CISO 年度治理成果驗收書》 《常態化免疫監控作業指引》 | 總經理 / 審計會 / CISO | 第 12 個月 | 董事會核准結案，CISO Operating Model 成為常態競爭優勢。 |

三、 治理簽核與落地責任矩陣 (Governance Sign-off)

| ✦ 規劃提案人 (我 / 廖博士) 廖倫豪 博士 (Howard Liao, Ph.D.) Group CISO 候選人 簽署：_____________________ 日期：2026 年 8 月 31 日 | ✦ 審閱 (CHRO / CEO) 人資長 / 總經理 代表 簽署：_____________________ 日期：2026 年 8 月 _____ 日 | ✦ 核定 (Board / Audit Committee) 董事長 / 審計委員會代表 簽署：_____________________ 日期：2026 年 8 月 _____ 日 |
| --- | --- | --- |